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Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2025 год

Раздел 1.
Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2025 год.

На финансирование мероприятий муниципальных программ за счет средств бюджета Волошовского сельского поселения, бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в 2025 году было предусмотрено 13 450,76 тыс. руб., фактическое финансирование составило 31 149,94 тыс. руб. или 231,58 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. Основная доля мероприятий, запланированных к реализации на 2025 год, реализована в установленные сроки и в полном объеме.
В перечень муниципальных программ, по которым в 2025 году предусматривались бюджетные ассигнования, включено финансирование 2 муниципальных программы.
Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2025 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств местного  бюджета. 
В целях повышения качества среды проживания населения Волошовского сельского поселения в рамках реализации  муниципальной программы «Комплексное развитие территории Волошовского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Волошовского сельского поселения от 23.12.2024г. № 137 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
- сохранены целевые показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры;
- приобретены и установлены пожарные резервуары в д. Жилое Горнешно, д. Бередниково, д. Большие Сабицы, п. Волошово на ул. Нагорная и ул. Новая;
- приобретена пожарная мотопомпа и комплектующие к ней в д. Жилое Горнешно;
- спилены и вывезены угрожающие деревья п. Волошово по ул. Северная, ул. Новая, ул. Южная, ул. Школьная;
- приобретены и доставлены искусственные новогодние ели (2 шт.) с комплектом оформления 
- приобретен, доставлен и установлен спортивный комплекс (уличные тренажеры);
- приобретены и установлены светильники и комплектующие к ним для уличного освещения пос. Волошово;
- приобретена и доставлена мебель для библиотеки в д. Сяберо, д. 64;
- выполнены работы по борьбе с борщевиком Сосновского химическим методом – 141,0 га. 
- вывезены несанкционированные свалки;
- выполнены работы по внедрению местной системы оповещения населения по сигналам ГО и ЧС;
- проведена обработка дорог противогололедным материалом;
- проведена очистка дорог от снега;
- проведены работы по ямочному ремонту дорог;
- проведены работы по обследованию дорог и постановки их на кадастровый учет;
- проведена оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов;
- актуализирована схема теплоснабжения;
- проведена уборка общественных территорий. 

В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования, постановлением администрации Волошовского сельского поселения от 02 июля 2018 года № 89 (с изменениями) утверждена  муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Волошовского сельского поселения» (далее- программа). В 2025 году в рамках программы реализовано мероприятие:
Благоустройство общественной территории у часовни Святого благоверного князя Александра Невского по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Волошово
Раздел 2.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах и показателях муниципальных программ за 2025 год.

Муниципальной программой «Комплексное развитие территории Волошовского сельского поселения» предусмотрены следующие показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым:
Проектная часть:
1. Мероприятия, направленные на достижение цели проекта "Благоустройство сельских территорий"
Показатель 3.1. Освобождение земельных участков от борщевика Сосновского, га -141/141
           2. Мероприятия, направленные на достижение цели «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»       
Показатель 4.1. Приведено в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, км. – 0/0
Процессная часть:
 1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, физической культуры, спорта"
Показатель 1.1. Количество кружков, ед. – 6/19
Показатель 1.2. Количество посещающих библиотеки, чел – 200/3365
Показатель 1.3. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, ед. – 286/172;
Показатель 1.4. Размер средней заработной платы работников культуры, тыс. руб. – 67,03/45,0
2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой  работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и благоустройство  Волошовского сельского поселения»
Показатель 2.1. Количество отремонтированных объектов культуры ед. – 0/1;
Показатель 2.2. Количество мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей, ед.- 1/1.
Показатель 2.3. Определение оценки эффективности по химической обработке от Борщевика Сосновского, га – 141,0/141,0
3.Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое общественное развитие в Волошовском сельском поселении»
Показатель 3.1.Количество проектов – 2/2;
Показатель 3.2. Количество проектов – 5/5.
4.Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий»
Показатель 4.1. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах, км – 4/2
Показатель 4.2. Количество мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ед.-1/1
5.Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Волошовского сельского поселения»
Показатель 5.1. Организация вывоза несанкционированных свалок, м. куб. – 112/112
6.Комплекс процессных мероприятий «безопасность Волошовского сельского поселения»
Показатель 6.1. Противопожарное опахивание населенных пунктов поселения, км. – 0,0 /15,0км.


Муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории Волошовского сельского поселения» предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1.1 Количество благоустроенных территорий в Волошовском сельском поселении – 1/ 1;
[bookmark: _GoBack]Показатель 1.2. Количество прочих мероприятий по благоустройству поселений – 0/1.

Раздел 3.
Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальный программ.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие территории Волошовского сельского поселения» на 2025 год составил 13 450,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 996,7 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 7 454,1 тыс. рублей;
прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19 681,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 6 435,2 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 13 245,8 тыс. рублей;
прочие источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Волошовского сельского поселения» на 2025 год составил 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
бюджет района - 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения –  0,0 тыс. рублей;
прочие источники – 0,0 тыс. рублей
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 12 556,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2 961,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 7 039,0 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения –  2 556,0 тыс. рублей;
прочие источники – 0,0 тыс. рублей.

Раздел 4.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.
Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.
По итогам проведения индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы. 
Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы 
0,9 ≤ Iэ ≤ 1, то качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.
Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы 
0,8 ≤ Iэ < 0,9, то качественная оценка программы: запланированный уровень эффективности.
Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы 
0,7 ≤ Iэ < 0,8, то качественная оценка программы: удовлетворительный уровень эффективности.
Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы 
 Iэ < 0,7, то качественная оценка программы: уровень эффективности неудовлетворительный.
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год эффективность реализации двух программ признана высокой.   

	Наименование программы
	Индекс результатив-ности
	Индекс эффектив- ности
	Качественная оценка программы (подпрограммы)

	1
	2
	3
	4

	Комплексное развитие территории Волошовского сельского поселения
	1,13
	1,0
	Высокий уровень эффективности

	Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Волошовского сельского поселения
	1,5
	1,0
	Высокий уровень эффективности



Раздел 5.
Оценка деятельности специалистов администрации, ответственных за исполнение муниципальных программ.

Специалисты администрации, ответственные за исполнение муниципальных программ, не должны рассматривать их только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения. Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности: 
1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и при необходимости принять соответствующие меры. 
2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования. 
4. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации. 

